## Sheet1
序号 | 预算项目 | [7 empty] | PR追踪 | [5 empty] | PO追踪 |  |  |  |  | GR追踪
[20 empty] | 收货汇总 |  |  |  |  | 一月 |  | 二月 |  | 三月 |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月
| 预算编号 | 预算名称 | old PO | 项目代码 | 总金额 | 执行金额 | 剩余金额 | 预算执行率 | PR名称 | 完成状态 | PR预算金额(未税) | 负责人 | 计划上会日期 | 实际开PR日期 | PO号 | PO实际金额(未税) | 生成PO日期 | PO到期日期 | PO厂商 | 计划请款金额 | 计划收货总比例 | 实际请款金额 | 实际请款差额 | 请款执行率 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额 | 计划请款金额 | 实际请款金额
1 | Z5Z80050E125 | 2025年配套项目无尘室&工艺排气系统耗材(日式替代) | 否 | C00939 | 1252000 | 750890 | 501110 | 60% | 2025年STIC机械课34M4排气系统PM | 已出PO | 940000 | 程琼 | 2025-04-26 | 2025-04-22 | 8825000430 | 690445 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 格林斯达(北京)环保工程有限公司 | 465728 | 37% | 232864 | 232864 | 50% | [10 empty] | 232864 | 232864 | [10 empty] | 232864
[9 empty] | 2025年STIC机械课排气系统PM | 已出PO | 90000 | 程琼 | 2025-04-26 | 2025-04-22 | 8825000431 | 690445 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 格林斯达(北京)环保工程有限公司 | 45728 | 4% | 22864 | 22864 | 50% | [10 empty] | 22864 | 22864 | [10 empty] | 22864
2 | Z5Z80050E126 | 2024年配套项目无尘室&工艺排气系统耗材(日式替代) | 是 | C00999 | 465728 | 232864 | 232864 | 50% | 2025年STIC机械课34M4排气系统PM2 | 已启动 |  |  |  |  | 8825000432 | 690445 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 格林斯达(北京)环保工程有限公司 | 465728 | 67% | 232864 | 232864 | 50% | [10 empty] | 232864 | 232864 | [10 empty] | 232864
PR流程中
采购议价
已完成