## Slide 1: 技术团队2026年Roadmap
2025/12/12

## Slide 2: IFP Roadmap (2026-2027/E)
目标类别 | Specific | Measurable | Achievable | Relevant | Time
交付目标 | 创新中心 | 客户验收 | 通过客户验收 | 现有客户维护 | 2026.12
 | 光茂 | 实施部署交付 | 按期交付率>95% | 关键客户开拓 | 2026.12
 | 永芯 | 实施部署交付 | 按期交付率>95% | 关键客户开拓 | 2026.12
产研目标 | 自研替换： 移动端自研（4E） BI 报表替代帆软（3E） FMB 替代数字冰雹、森拓扑（6E） TD/PG 替代 ZeOne（3E） | 外采成本 | 减免外采费用 | 提升自研比例， 减少对外依赖度 | 2026.12
 | 跨厂部署成本降低： 特征平台替代指标平台（5E） 业务层接入特征平台技术重构（6E） 基础应用层重构（3E） FMCS 数据采集层（12E） | 部署实施工时 | 减少 20% 以上 | 增加系统部署能力， 降低实施风险 | 2026.12
 | 产品竞争力增强： AI 员工（6E） 移动端 AI 增强（12E） 商业化业务模块封装、拓展（9E） 算法场景拓展（6E） 具身智能场景拓展（12E） | 营收 | 增加 10% 以上 | 增加产品价值， 提升商业化的技术支撑 | 2026.12
 | 增效： 动态表单（6E） AI 辅助开发 AI 自动化测试生成 | 开发工时 | 减少 15% 以上 | 降低研发成本，实践AI战略 | 2026.12
知识产权 | 软著和专利 | 接收数量 | 软著 > 20 / 专利 > 10 | 建立产品壁垒，增加产品背书 | 2026.12
跨部门协作 | 跨部门协作响应 | 响应时间 | <=1 工作日 | 横向组织能力提升 | 2026.12
管理目标 | 人才培养、稳定性 | 人员晋升、核心人员损失率 | 晋升 >= 5 人，流失 <= 3 人 | 组织内部管理能力提升 | 2026.12

## Slide 3: IFP Roadmap (2026-2027/E)
2026 目标综述：
  对新客户（嵩山、GM）的包含新需求的场景，完成 "已有产品+新增能力" 实施
  完成产品化能力提升（组件化售卖，配置性完备等）和智能化能力提升（AI数字员工，AI化流程）
  完成三方系统自研替换（除SCADA系统）
关键应用组件描述：
四科运维
孪生/可视化
设备管理
资源管理
能源双碳
Fab机台查询
HSE（消防/ERC）
PID&Topo
指标平台
森拓扑 PID
PMS(EES+)
FFP(MES+)
数字冰雹大屏
帆软
FMB(技术研发部)
动态表单
BI平台
SCADA/FMCS
2025
2026
2027
自有模块
公司能力
外部能力
数采平台
ZeOne(时序DB)
TD/PG 时序模块
知识管理考核
移动端外包
移动端自研

## Slide 4: IFP Roadmap (2026-2027/E)
Y2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
产品化
3D可视化
动态表单
新项目厂内部署
功能&性能优化
S7接入
ModBus接入
mqtt接入
新厂客户定制化
AI 监控运营流程
AI 反馈
PLC 数采厂内验证
多SCADA系统数采兼容
移动端v2.0
备件、工单、耗材等功能迭代与优化
产线验证
产品化持续升级
代码优化
组件产品化
BI报表平台
里程碑
关键项
阶段
特征编码标准化
数据建模
指标体系跨厂区迁移
技术底座
特征平台
AI员工
数采中间层
FMCS 数采
移动端
IFP系统
- IFP：光茂进厂部署、永芯片进厂部署、后端数据链路重构
- 产品化：AI 员工、 EAM集成、新3D组件
- 移动端：v1.0版本
PAD端v1.0
移动端v1.0
手机端v1.0
- IFP：跨厂区快速部署
- 产品化：EAM深度定制，BI/表单
- 移动端：AI 增强
能源双碳/高效机房
FMCS数据接入
- IFP：光茂、永芯部署收尾
- 产品化：数采中间层 - 移动端：AI 增强
设备仿真
SPC产品化
- IFP：跨厂区快速部署能力完成
- 产品化：FMCS 数采、探讨具身智能在 IFP 领域应用
- 移动端：AI 增强
能源模块化部署
能源排放全景监控
高效制冷机房独立模块
AI巡检报告自动生成
AI员工释放专家能力
产品化持续升级
业务数据层
AI + 具身智能规划
EAM集成定制
持续扩展数据采集层能力
基于FMB的图控系统替代
具身智能在 IFP 领域应用
AI 增强能力持续迭代
移动端v3.0
配合具身智能方向进行 APP 操控
AI 增强能力持续迭代
组件化
服务后端重构
TDEngine迁移，数据对接
跨厂区配置平移
- IFP：具有完整的的产品实施能力
- 智能化：AI员工，智能机器人（具身）
- 全国产自主化：核心能力自闭环
替代